## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME - MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E UM VIADUTO - Estruturas em aço e concreto
REFERENCIAS: SINAPI: 10/2023 ¦ SICRO: 07/2023 ¦ SBC: 11/2023 |  |  | DATA EMISSÃO: NOVEMBRO DE 2023 |  |  |  | BDI (%) | 25.36%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | CÓDIGO | REFERÊNCIA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO + BDI | R$ TOTAL GERAL
0.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 475967.1528
0.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 11736 | SBC | MÊS | 8 | 29750.3 | 37294.98 | 298359.84
0.1.2 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | 600 | SBC | M2 | 145.56 | 16.5 | 20.68 | 3010.1808
0.1.3 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | 38 | SBC | M2 | 394.8852 | 20 | 25.07 | 9899.772
0.1.4 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | 4813 | SINAPI | M2 | 18 | 250 | 313.4 | 5641.2
0.1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | 12057 | SBC | MÊS | 24 | 1612.5 | 2021.43 | 48514.32
0.1.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO | 10776 | SINAPI | MÊS | 24 | 664.06 | 832.47 | 19979.28
0.1.7 | GRUPO GERADOR 55KVA - COND. D | 3346 | SINAPI | H | 4224 | 17.1 | 21.44 | 90562.56
ALARGAMENTO DE PONTE MISTA 15,07x4,50m (TOTAL 15,07x7,77m)- BAIRRO CENTRAL
1.1 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 14060.1146
1.1.1 | EQUIPE DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | 32 | SBC | MÊS | 0.5 | 12877.48 | 16143.21 | 8071.605
1.1.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | 4805769 | SICRO | M3 | 18 | 81.88 | 102.64 | 1847.52
1.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | 93588 | SINAPI | M3XKM | 374.4 | 1.11 | 1.39 | 520.416
1.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | 99059 | SINAPI | M | 57.68 | 50.07 | 62.77 | 3620.5736
1.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 66972.6271
1.2.1 | ESTACA METÁLICA TRILHO TR-45 | 2306116 | SICRO | M | 80 | 494.79 | 620.27 | 49621.6
1.2.2 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 3108011 | SICRO | M2 | 13.2 | 141.61 | 177.52 | 2343.264
1.2.3 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 30671 | SBC | M2 | 13.2 | 26.99 | 33.83 | 446.556
1.2.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 11.88 | 61.12 | 76.62 | 910.2456
1.2.5 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 99439 | SINAPI | M3 | 4.95 | 645.14 | 808.75 | 4003.3125
1.2.6 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 4.95 | 294.37 | 369.02 | 1826.649
1.2.7 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 495 | 12.6 | 15.8 | 7821
1.3 | MESOESTRUTURA | [6 empty] | 189517.9704
1.3.1 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 3108011 | SICRO | M2 | 139.9464 | 141.61 | 177.52 | 24843.2849
1.3.2 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 30671 | SBC | M2 | 139.9464 | 26.99 | 33.83 | 4734.3867
1.3.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 130.4899 | 61.12 | 76.62 | 9998.1377
1.3.4 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 99439 | SINAPI | M3 | 54.3708 | 645.14 | 808.75 | 43972.3845
1.3.5 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 54.3708 | 294.37 | 369.02 | 20063.9126
1.3.6 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 5437.08 | 12.6 | 15.8 | 85905.864
1.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 445201.3811
1.4.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E/OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E/OU SOLDADAS - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM COM GUINDASTE E PLANO RIGGING | CPU-01 | PRÓPRIA | KG | 6809.25 | 27.42 | 34.37 | 234033.9225
1.4.2 | JATEAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | 180230 | SBC | M2 | 238.3238 | 50 | 62.68 | 14938.1327
1.4.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 100752 | SINAPI | M2 | 396.5588 | 51.08 | 64.03 | 25391.6568
1.4.4 | MONTAGEM DE PERFIL AÇO ASTM A572/A36 + FIXAÇÕES | 40491 | SBC | KG | 6809.25 | 12.76 | 16 | 108948
1.4.5 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO | 307731 | SICRO | DM3 | 9.3 | 113.54 | 142.33 | 1323.669
1.4.6 | TELHA-FÔRMA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO (STEEL DECK), E = 0,80 MM, SEM PINTURA | CPU-02 | PRÓPRIA | M2 | 75 | 150.81 | 189.06 | 14179.5
1.4.7 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 36 | 61.12 | 76.62 | 2758.32
1.4.8 | CONCRETO AUTO ADENSÁVEL - FCK 30 MPA | 34491 | SINAPI | M3 | 15 | 581.57 | 729.06 | 10935.9
1.4.9 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DO CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 15 | 294.37 | 369.02 | 5535.3
1.4.10 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 722.6632 | 12.6 | 15.8 | 11418.079
1.4.11 | BARREIRA NEW JERSEY | 3719530 | SICRO | M | 30 | 298.77 | 374.54 | 11236.2
1.4.12 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM LAVA A JATO | 160216 | SBC | M2 | 55.754 | 58.31 | 73.1 | 4075.6174
1.4.13 | REMOÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS | 3713705 | SICRO | M | 15.07 | 22.61 | 28.34 | 427.0838
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 6428
1.5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 210023 | SBC | M2 | 200 | 25.64 | 32.14 | 6428
SUBTOTAL | [7 empty] | 722180.0933
VIADUTO 21,59x8,79m - BAIRRO CENTRAL
2.1 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 213260.9498
2.1.1 | EQUIPE DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | 32 | SBC | MÊS | 0.5 | 12877.49 | 16143.22 | 8071.61
2.1.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | 4805769 | SICRO | M3 | 1375.55 | 81.88 | 102.64 | 141186.452
2.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | 93588 | SINAPI | M3XKM | 28611.44 | 1.11 | 1.39 | 39769.9016
2.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | 99059 | SINAPI | M | 386.06 | 50.07 | 62.77 | 24232.9862
2.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 492076.8709
2.2.1 | ESTACA METÁLICA TRILHO TR-45 | 2306116 | SICRO | M | 540 | 494.79 | 620.27 | 334945.8
2.2.2 | ESTACA ESCAVADA Ø25 | 100899 | SINAPI | M | 300 | 88.79 | 111.31 | 33393
2.2.3 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 3108011 | SICRO | M2 | 26.411 | 141.61 | 177.52 | 4688.4807
2.2.4 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 30671 | SBC | M2 | 26.411 | 26.99 | 33.83 | 893.4841
2.2.5 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 96.3996 | 61.12 | 76.62 | 7386.1374
2.2.6 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 99439 | SINAPI | M3 | 40.1665 | 645.14 | 808.75 | 32484.6569
2.2.7 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 40.1665 | 294.37 | 369.02 | 14822.2418
2.2.8 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 4016.65 | 12.6 | 15.8 | 63463.07
2.3 | MESOESTRUTURA | [6 empty] | 902971.9683
2.3.1 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 3108011 | SICRO | M2 | 1094.496 | 141.61 | 177.52 | 194294.9299
2.3.2 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 30671 | SBC | M2 | 1094.496 | 26.99 | 33.83 | 37026.7997
2.3.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 547.9769 | 61.12 | 76.62 | 41985.9885
2.3.4 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 99439 | SINAPI | M3 | 228.3237 | 645.14 | 808.75 | 184656.7924
2.3.5 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 228.3237 | 294.37 | 369.02 | 84256.0118
2.3.6 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 22832.37 | 12.6 | 15.8 | 360751.446
2.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1528439.122
2.4.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E/OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E/OU SOLDADAS - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM COM GUINDASTE E PLANO RIGGING | CPU-01 | PRÓPRIA | KG | 17199 | 27.42 | 34.37 | 591129.63
2.4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA (TUBOS SCH 20 CALANDRADOS, Ø 273MM, ESPESSURA 6,35MM) | CPU-05 | PRÓPRIA | KG | 5669.28 | 46.56 | 58.37 | 330915.8736
2.4.3 | JATEAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | 180230 | SBC | M2 | 800.3898 | 50 | 62.68 | 50168.4327
2.4.4 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 100752 | SINAPI | M2 | 800.3898 | 51.08 | 64.03 | 51248.9589
2.4.5 | MONTAGEM DE PERFIL AÇO ASTM A572/A36 + FIXAÇÕES | 40491 | SBC | KG | 17199 | 12.76 | 16 | 275184
2.4.6 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO | 307731 | SICRO | DM3 | 18.6 | 113.54 | 142.33 | 2647.338
2.4.7 | TELHA-FÔRMA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO (STEEL DECK), ESP. = 0,80 MM, SEM PINTURA | CPU-02 | PRÓPRIA | M2 | 180 | 150.81 | 189.06 | 34030.8
2.4.8 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 117.301 | 61.12 | 76.62 | 8987.5996
2.4.9 | CONCRETO AUTO ADENSÁVEL - FCK 30 MPA | 1107910 | SINAPI | M3 | 48.8754 | 581.57 | 729.06 | 35633.0991
2.4.10 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DO CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 48.8754 | 294.37 | 369.02 | 18036.0001
2.4.11 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 1920.4071 | 12.6 | 15.8 | 30342.4329
2.4.12 | BARREIRA NEW JERSEY | 3719530 | SICRO | M | 43.18 | 298.77 | 374.54 | 16172.6372
2.4.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 1600438 | SICRO | M3 | 77 | 532.66 | 667.74 | 51415.98
2.4.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO | 93588 | SINAPI | M3XKM | 2002 | 3.2 | 4.01 | 8028.02
2.4.15 | PONTE BRANCA DE MADEIRA – PLATAFORMA DE TRABALHO | 3806410 | SICRO | M3 | 308 | 63.45 | 79.54 | 24498.32
2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 6428
2.5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 210023 | SBC | M2 | 200 | 25.64 | 32.14 | 6428
SUBTOTAL | [7 empty] | 3143176.911
PONTE MISTA 12,09x7,28m - BAIRRO SANTA CRUZ
3.1 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 190157.212
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 1600438 | SICRO | M3 | 34 | 532.66 | 667.74 | 22703.16
3.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO - DEMOLIÇÃO | 93588 | SINAPI | M3XKM | 884 | 3.2 | 4.01 | 3544.84
3.1.3 | EQUIPE DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | 32 | SBC | MÊS | 0.5 | 12877.48 | 16143.21 | 8071.605
3.1.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | 4805769 | SICRO | M3 | 1000.4 | 81.88 | 102.64 | 102681.056
3.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | 93588 | SINAPI | M3XKM | 20808.32 | 1.11 | 1.39 | 28923.5648
3.1.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | 99059 | SINAPI | M | 386.06 | 50.07 | 62.77 | 24232.9862
3.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 173875.6709
3.2.1 | MICROESTACA INJETADA DIAM. 250MM PRESSÃO 8MPA | 21140 | SBC | M | 160 | 249.97 | 313.36 | 50137.6
3.2.2 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 3108011 | SICRO | M2 | 26.411 | 141.61 | 177.52 | 4688.4807
3.2.3 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 30671 | SBC | M2 | 26.411 | 26.99 | 33.83 | 893.4841
3.2.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 96.3996 | 61.12 | 76.62 | 7386.1374
3.2.5 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 99439 | SINAPI | M3 | 40.1665 | 645.14 | 808.75 | 32484.6569
3.2.6 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 40.1665 | 294.37 | 369.02 | 14822.2418
3.2.7 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 4016.65 | 12.6 | 15.8 | 63463.07
3.3 | MESOESTRUTURA | [6 empty] | 378026.1244
3.3.1 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 3108011 | SICRO | M2 | 330.3696 | 141.61 | 177.52 | 58647.2114
3.3.2 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 30671 | SBC | M2 | 330.3696 | 26.99 | 33.83 | 11176.4036
3.3.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 251.4521 | 61.12 | 76.62 | 19266.2584
3.3.4 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 99439 | SINAPI | M3 | 104.7717 | 645.14 | 808.75 | 84734.1124
3.3.5 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 104.7717 | 294.37 | 369.02 | 38662.8527
3.3.6 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 10477.17 | 12.6 | 15.8 | 165539.286
3.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 548560.4766
3.4.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E/OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E/OU SOLDADAS - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM COM GUINDASTE E PLANO RIGGING | CPU-01 | PRÓPRIA | KG | 8793.75 | 27.42 | 34.37 | 302241.1875
3.4.2 | JATEAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | 180230 | SBC | M2 | 307.7813 | 50 | 62.68 | 19291.7288
3.4.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | 100752 | SINAPI | M2 | 307.7813 | 51.08 | 64.03 | 19707.2334
3.4.4 | MONTAGEM DE PERFIL AÇO ASTM A572/A36 + FIXAÇÕES | 40491 | SBC | KG | 8793.75 | 12.6 | 15.8 | 138941.25
3.4.5 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO | 307731 | SICRO | DM3 | 18.6 | 113.54 | 142.33 | 2647.338
3.4.6 | TELHA-FÔRMA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO (STEEL DECK), E = 0,80 MM, SEM PINTURA | CPU-02 | PRÓPRIA | M2 | 88.0152 | 150.81 | 189.06 | 16640.1537
3.4.7 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | 5919533 | SICRO | T | 44.3597 | 61.12 | 76.62 | 3398.8372
3.4.8 | CONCRETO AUTO ADENSÁVEL - FCK 30 MPA | 1107910 | SINAPI | M3 | 18.4832 | 581.57 | 729.06 | 13475.356
3.4.9 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DO CONCRETO | 103670 | SINAPI | M3 | 18.4832 | 294.37 | 369.02 | 6820.6675
3.4.10 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | 40254 | SBC | KG | 1034.1992 | 12.6 | 15.8 | 16340.3474
3.4.11 | BARREIRA NEW JERSEY | 3719530 | SICRO | M | 24.18 | 298.77 | 374.54 | 9056.3772
3.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9642
3.5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 210023 | SBC | M2 | 300 | 25.64 | 32.14 | 9642
SUBTOTAL | [7 empty] | 1300261.484
TOTAL GERAL | [7 empty] | 5641585.641

## Memorial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME - MG
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E UM VIADUTO - Estruturas em aço e concreto
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | CÁLCULO | UNID. | QUANT.
0.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 8 MESES DE OBRA | MÊS | 8
0.1.2 | PROJETO DE FUNDAÇÕES | ÁREA DO BLOCO PONTE 01 (2,25M²) * 2 BLOCOS + ÁREA DO BALDRAME PONTE 03 (70,53M²) * 2 BALDRAME | M2 | 145.56
0.1.3 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | ÁREA DO TABULEIRO PONTE 01 + ÁREA DO TABULEIRO PONTE 02 + ÁREA DO TABULEIRO PONTE 03 | M2 | 394.8852
0.1.4 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | ÁREA DA PLACA EQUIVALENTE A 2,00M * 3,00M * 3 PLACAS | M2 | 18
0.1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | 1 CONTAINER POR OBRA * 8 MESES DE OBRA * 3 OBRAS | MÊS | 24
0.1.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO | 1 CONTAINER POR OBRA * 8 MESES DE OBRA * 3 OBRAS | MÊS | 24
0.1.7 | GRUPO GERADOR 55KVA - COND. D | 22 DIAS DE SERVIÇO POR MÊS * 8 MESES DE UTILIZAÇÃO * 8 HORAS DE TRABALHO POR DIA * 3 OBRAS | H | 4224
ALARGAMENTO DE PONTE MISTA 15,07x4,50m (TOTAL 15,07x7,77m)- BAIRRO CENTRAL
1.1 | TERRAPLENAGEM
1.1.1 | EQUIPE DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | 15 DIAS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | MÊS | 0.5
1.1.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | ÁREA DO BLOCO DE 2,25M² * 4,00M DE ALTURA DA CABECEIRA * 2 BLOCOS | M3 | 18
1.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | A QUANTIDADE DA ESCAVAÇÃO * 30% DE EMPOLAMENTO * RAIO DE 10 KM PARA TRANSPORTE * 1,6TON/M3 | M3XKM | 374.4
1.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | PERIMETRO DO TABULEIRO + 6,00M PERIMETRO DOS BLOCOS * 2 BLOCOS | M | 57.68
1.2 | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | ESTACA METÁLICA TRILHO TR-45 | 5 ESTACAS POR BLOCO * 8,00M COMPRIMENTO DAS ESTACAS* 2 BLOCOS | M | 80
1.2.2 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 6,00M DE PERIMETRO DOS BLOCOS * 1,00M DE ALTURA * 2 BLOCOS + 10% DE PERDAS | M2 | 13.2
1.2.3 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 6,00M DE PERIMETRO DOS BLOCOS * 1,00M DE ALTURA * 2 BLOCOS + 10% DE PERDAS | M2 | 13.2
1.2.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 11.88
1.2.5 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 2,25M² DE ÁREA DO BLOCO * 1,00M DE ALTURA * 2 BLOCOS + 10% DE PERDAS | M3 | 4.95
1.2.6 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | A QUANTIDADE DO ÍTEM 1.2.5 | M3 | 4.95
1.2.7 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | VOLUME DE CONCRETO * TAXA DE ARMADURA ESTIMADA EM 100 KG/M³ | KG | 495
1.3 | MESOESTRUTURA
1.3.1 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 3,15M DE PERIMETRO DOS PILARES DE APOIO * 3,00M DE ALTURA * 4 PILARES + 11,00M DE PERIMETRO DA TRANSVERSINA * 1,00M DE ALTURA * 2 VIGAS TRANSVERSINAS + 23,54M DE PERIMETRO DAS LAJES DE TRANSIÇÃO * 0,30M DE ALTURA * 2 LAJES + 6,50M DE PERIMETRO DE FORMA DE ALA A SER EXECUTADA * 4,10M DE ALTURA * 2 ALAS + 10% DE PERDAS | M2 | 139.9464
1.3.2 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 3,15M DE PERIMETRO DOS PILARES DE APOIO * 3,00M DE ALTURA * 4 PILARES + 11,00M DE PERIMETRO DA TRANSVERSINA * 1,00M DE ALTURA * 2 VIGAS TRANSVERSINAS + 23,54M DE PERIMETRO DAS LAJES DE TRANSIÇÃO * 0,30M DE ALTURA * 2 LAJES + 6,50M DE PERIMETRO DE FORMA DE ALA A SER EXECUTADA * 4,10M DE ALTURA * 2 ALAS + 10% DE PERDAS | M2 | 139.9464
1.3.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 130.4899
1.3.4 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 0,79M² DE ÁREA DO PILAR * 3,00M DE ALTURA * 4 PILARES + 4,50M² DE ÁREA DA TRANSVERSINA * 1,00M DE ALTURA * 2 TRANSVERSINAS + 31,08M² DE ÁREA DA LAJE DE TRANSIÇÃO * 0,30M DE ESPESSURA * 2 LAJES + 1,50M² DE ÁREA DE ALA * 4,10M DE ALTURA * 2 ALAS + 10% DE PERDAS | M3 | 54.3708
1.3.5 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | A QUANTIDADE DO ÍTEM 1.3.4 | M3 | 54.3708
1.3.6 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | VOLUME DE CONCRETO * TAXA DE ARMADURA ESTIMADA EM 100 KG/M³ | KG | 5437.08
1.4 | SUPERESTRUTURA
1.4.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E/OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E/OU SOLDADAS - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM COM GUINDASTE E PLANO RIGGING | VIGAS LONGITUDINAIS - 4.650,00KG CHAPAS DE NERVURA - 160,00KG CHAPAS DE LIGAÇÃO - 215,00KG CHAPAS DE CONTRAVENTO - 40,00KG CONECTORES - 70,00KG TRANSVERSINAS - 750,00KG CONTRAVENTOS - 150,00KG CHAPAS DE BORDA - 300,00KG CHAPAS DE DILATAÇÃO - 150,00KG TOTAL PARA A PONTE COMPLETA COM 5% DESTINADOS A SOLDAS, PARAFUSOS, LIGAÇÕES E PERDAS | KG | 6809.25
1.4.2 | JATEAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | QUANTIDADE DE AÇO DA ESTRUTURA * COEFICIENTE DE 0,035M²/KG | M2 | 238.3238
1.4.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | QUANTIDADE DE AÇO DA ESTRUTURA * COEFICIENTE DE 0,035M²/KG + PINTURA DA PASSARELA EXISTENTE (CONSIDERADO 200KG/M² DE ESTRUTURA - PASSARELA DE 15,07X1,50M X COEFICIENTE) | M2 | 396.5588
1.4.4 | MONTAGEM DE PERFIL AÇO ASTM A572/A36 + FIXAÇÕES | MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ITEM 5.1 | KG | 6809.25
1.4.5 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO | 0,31DM * 4,0DM * 3,0DM * 2 APARELHOS POR VIGA * 2 VIGAS | DM3 | 9.3
1.4.6 | TELHA-FÔRMA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO (STEEL DECK), E = 0,80 MM, SEM PINTURA | ÁREA DE TABULEIRO DA PONTE | M2 | 75
1.4.7 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | M3 | 36
1.4.8 | CONCRETO AUTO ADENSÁVEL - FCK 30 MPA | ÁREA DA PONTE * 0,20M DE ESPESSURA DO TABULEIRO + 5% DE PERDA | M3 | 15
1.4.9 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DO CONCRETO | ÍDEM ITEM 1.4.9 | M3 | 15
1.4.10 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | QUANTIDADE DE BARRAS DE AÇO * 4,50M DE LARGURA DA PONTE * PESO DO AÇO (KG/M) QUANTIDADE DE PEÇAS DE TRELIÇA * 4,50M DE LARGURA DA PONTE * PESO DO AÇO PESO DA TELA POR M2 * 2 CAMADAS DE TELA * ÁREA DO TABULEIRO DA PONTE | KG | 722.6632
1.4.11 | BARREIRA NEW JERSEY | 15,00M DE COMPRIMENTO DA PONTE * 2 LADOS | M | 30
1.4.12 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM LAVA A JATO | 22,60M² DE ÁREA DA PASSARELA + 15,07M DE COMPRIMENT X 1,10M DE ALTURA X 2 LADOS DE GUARDA CORPO | M2 | 55.754
1.4.13 | REMOÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS | 15,07M DE COMPRIMENTO DA PONTE EXISTENTE * 1 LADO PARA SE REMOVER A DEFENSA EXISTENTE | M | 15.07
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | ÁREA DE 10X10M EM CADA CABECEIRA X 2 CABECEIRAS | M2 | 200
VIADUTO 21,59x8,79m - BAIRRO CENTRAL
2.1 | TERRAPLENAGEM
2.1.1 | EQUIPE DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | 15 DIAS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | MÊS | 0.5
2.1.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | ÁREA DE BALDRAME ESTENDIDA EM 1,00M POR MOTIVOS DE SEGURANÇA DE 125,05M² * 5,50M ALTURA DA CABECEIRA * 2 CABECEIRAS | M3 | 1375.55
2.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | A QUANTIDADE DA ESCAVAÇÃO * 30% DE EMPOLAMENTO * RAIO DE 10 KM PARA TRANSPORTE * 1,6TON/M3 | M3XKM | 28611.44
2.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | ÁREA TOTAL DO TABULEIRO, INCLUINDO 1 M EM CADA LADO + PERIMETRO DOS BALDRAMES * 2 BALDRAMES | M | 386.06
2.2 | INFRAESTRUTURA
2.2.1 | ESTACA METÁLICA TRILHO TR-45 | 18 ESTACAS * 15,00M COMPRIMENTO DAS ESTACAS* 2 CABECEIRAS | M | 540
2.2.2 | ESTACA ESCAVADA Ø25 | 25 ESTACAS POR MURO * 4 MUROS * 3,00M DE PROFUNDIDADE POR MURO | M | 300
2.2.3 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 48,02M DE PERIMETRO DE BALDRAME * 0,25M DE ALTURA * 2 BALDRAMES + 10% DE PERDAS | M2 | 26.411
2.2.4 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 48,02M DE PERIMETRO DE BALDRAME * 0,25M DE ALTURA * 2 BALDRAMES + 10% DE PERDAS | M2 | 26.411
2.2.5 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 96.3996
2.2.6 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 73,03M² DE ÁREA DO BALDRAME * 0,25M DE ALTURA * 2 BALDRAMES + 10% DE PERDAS | M3 | 40.1665
2.2.7 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | A QUANTIDADE DO ÍTEM 3.3 | M3 | 40.1665
2.2.8 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | VOLUME DE CONCRETO * TAXA DE ARMADURA ESTIMADA EM 100 KG/M³ | KG | 4016.65
2.3 | MESOESTRUTURA
2.3.1 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 38,24 DE PERIMETRO DAS CABECEIRAS * 3,75M DE ALTURA * 2 CABECEIRAS + 26,16M DE PERIMETRO DAS LAJES DE TRANSIÇÃO * 0,30M DE ALTURA * 2 LAJES + 50,00M DE COMPRIMENTO DO MURO DE CONTEÇÃO * 1,80M DE ALTURA * 2 LADOS DO MURO * 4 MUROS + 10% DE PERDAS | M2 | 1094.496
2.3.2 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 38,24 DE PERIMETRO DAS CABECEIRAS * 3,75M DE ALTURA * 2 CABECEIRAS + 26,16M DE PERIMETRO DAS LAJES DE TRANSIÇÃO * 0,30M DE ALTURA * 2 LAJES + 50,00M DE COMPRIMENTO DO MURO DE CONTEÇÃO * 1,80M DE ALTURA * 2 LADOS DO MURO * 4 MUROS + 10% DE PERDAS | M2 | 1094.496
2.3.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 547.9769
2.3.4 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 10,37M² DE ÁREA DAS CABECERIAS * 3,75M DE ALTURA * 2 CABECEIRAS + 36,32M² E ÁREA DA LAJE DE TRANSIÇÃO * 0,30M DE ESPESSURA * 2 LAJES + 50,00M * 1,80M DE ALTURA * 0,30M DE ESPESSURA * 4 MUROS DE CONTENÇÃO + 10% DE PERDAS | M3 | 228.3237
2.3.5 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | A QUANTIDADE DO ÍTEM 4.2 | M3 | 228.3237
2.3.6 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | VOLUME DE CONCRETO * TAXA DE ARMADURA ESTIMADA EM 100 KG/M³ | KG | 22832.37
2.4 | SUPERESTRUTURA
2.4.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E/OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E/OU SOLDADAS - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM COM GUINDASTE E PLANO RIGGING | VIGAS LONGITUDINAIS - 12.528,00KG CHAPAS DE NERVURA - 322,00KG CHAPAS DE LIGAÇÃO - 490,00KG CHAPAS DE CONTRAVENTO - 110,00KG CONECTORES - 160,00KG TRANSVERSINAS - 1.600,00KG CONTRAVENTOS - 450,00KG CHAPAS DE BORDA - 420,000KG CHAPAS DE DILATAÇÃO - 300,00KG TOTAL PARA A PONTE COM 5% DESTINADOS A SOLDAS, PARAFUSOS, LIGAÇÕES E PERDAS - 17.199,00KG | KG | 17199
2.4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA (TUBOS SCH 20 CALANDRADOS, Ø 273MM, ESPESSURA 6,35MM) | 21,59M DE COMPRIMENTO DA PONTE, CONSIDERANDO 30,00M DE DESENVOLVIMENTO DE TUBOS DE Ø10" + 12 TUBOS DE Ø6" DE APOIO DE 4,50M DE ALTURA MÉDIA * 2 LADOS DO VIADUTO | KG | 5669.28
2.4.3 | JATEAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | QUANTIDADE DE AÇO DA ESTRUTURA E DOS TUBOS CALANDRADOS * COEFICIENTE DE 0,035M²/KG | M2 | 800.3898
2.4.4 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | QUANTIDADE DE AÇO DA ESTRUTURA E DOS TUBOS CALANDRADOS * COEFICIENTE DE 0,035M²/KG | M2 | 800.3898
2.4.5 | MONTAGEM DE PERFIL AÇO ASTM A572/A36 + FIXAÇÕES | MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ITEM 5.1 | KG | 17199
2.4.6 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO | 0,31DM * 4,0DM * 3,0DM * 2 APARELHOS POR VIGA * 4 VIGAS | DM3 | 18.6
2.4.7 | TELHA-FÔRMA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO (STEEL DECK), ESP. = 0,80 MM, SEM PINTURA | ÁREA DE TABULEIRO DA PONTE | M2 | 180
2.4.8 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 117.301
2.4.9 | CONCRETO AUTO ADENSÁVEL - FCK 30 MPA | ÁREA DA PONTE * 0,20M DE ESPESSURA DO TABULEIRO + LAJE DE APROXIMAÇÃO DE 8,79M*3,00M*0,20M*2 LADOS + 5% DE PERDA | M3 | 48.8754
2.4.10 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DO CONCRETO | ÍDEM ITEM 5.6 | M3 | 48.8754
2.4.11 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | QUANTIDADE DE BARRAS DE AÇO * 5,00M DE LARGURA DA PONTE * PESO DO AÇO (KG/M) QUANTIDADE DE PEÇAS DE TRELIÇA * 6,00M DE LARGURA DA PONTE * PESO DO AÇO PESO DA TELA POR M² * 2 CAMADAS DE TELA * ÁREA DO TABULEIRO DA PONTE | KG | 1920.4071
2.4.12 | BARREIRA NEW JERSEY | 21,59M DE COMPRIMENTO DA PONTE * 2 LADOS | M | 43.18
2.4.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | DEMOLIÇÃO DE TABULEIRO DE ESTRUTURA EXISTENTE DE ÁREA CONSIDERADA DE 22,00X9,00M X 0,50M | M3 | 77
2.4.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO | TRANSPORTE DEVOLUME DEMOLIDO + 30% DE EMPOLAMENTO * 20KM DE RAIO PARA DESCARGA DE MATERIAL | M3XKM | 2002
2.4.15 | PONTE BRANCA DE MADEIRA – PLATAFORMA DE TRABALHO | COMPRIMENTO DA PONTE COM FOLGA DE 2M DE CADA LADO POR SEGURANÇA * LARGURA DA PONTE DE SERVIÇO * 1,00M DE ALTURA - PLATAFORMA PARA PROTEÇÃO DE VIA INFERIOR A PONTE | M3 | 308
2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | ÁREA DE 10X10M EM CADA CABECEIRA X 2 CABECEIRAS | M2 | 200
PONTE MISTA 12,09x7,28m - BAIRRO SANTA CRUZ
3.1 | TERRAPLENAGEM
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE: 11,00X3,00M * 0,50M DE ESPESSURA DE TABULEIRO EXISTENTE + APOIOS 3,00M DE ALTURA * 4,00M DE LARGURA * 0,50M DE ESPESSURA DA PAREDE DE APOIO * 2 PAREDES + 2 VIGAS DE 11,00MX0,50X0,50M(ESTIMADO) | M3 | 34
3.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO - DEMOLIÇÃO | VOLUME DEMOLIDO + 30% DE EMPOLAMENTO * RAIO DE 20KM PARA DESCARGA DE MATERIAL | M3XKM | 884
3.1.3 | EQUIPE DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA | 15 DIAS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | MÊS | 0.5
3.1.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | ÁREA DE BALDRAME ESTENDIDA EM 1,00M POR MOTIVOS DE SEGURANÇA DE 125,05M² * 4,00M ALTURA DA CABECEIRA * 2 CABECEIRAS | M3 | 1000.4
3.1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | A QUANTIDADE DA ESCAVAÇÃO * 30% DE EMPOLAMENTO * RAIO DE 10 KM PARA TRANSPORTE * 1,6TON/M3 | M3XKM | 20808.32
3.1.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | ÁREA TOTAL DO TABULEIRO, INCLUINDO 1 M EM CADA LADO + PERIMETRO DOS BALDRAMES * 2 BALDRAMES | M | 386.06
3.2 | INFRAESTRUTURA
3.2.1 | MICROESTACA INJETADA DIAM. 250MM PRESSÃO 8MPA | 40 ESTACAS * 2,00M COMPRIMENTO DAS ESTACAS* 2 CABECEIRAS | M | 160
3.2.2 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 48,02M DE PERIMETRO DE BALDRAME * 0,25M DE ALTURA * 2 BALDRAMES + 10% DE PERDAS | M2 | 26.411
3.2.3 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 48,02M DE PERIMETRO DE BALDRAME * 0,25M DE ALTURA * 2 BALDRAMES + 10% DE PERDAS | M2 | 26.411
3.2.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 96.3996
3.2.5 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 73,03M² DE ÁREA DO BALDRAME * 0,25M DE ALTURA * 2 BALDRAMES + 10% DE PERDAS | M3 | 40.1665
3.2.6 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | A QUANTIDADE DO ÍTEM 2.2.5 | M3 | 40.1665
3.2.7 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | VOLUME DE CONCRETO * TAXA DE ARMADURA ESTIMADA EM 100 KG/M³ | KG | 4016.65
3.3 | MESOESTRUTURA
3.3.1 | FORMA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM | 38,24 DE PERIMETRO DAS CABECEIRAS * 3,75M DE ALTURA * 2 CABECEIRAS + 22,56M DE PERIMETRO DA LAJE * 0,30M DE ESPESSURA * 2 LAJES + 10% DE PERDAS | M2 | 330.3696
3.3.2 | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM COMPENSADO | 38,24 DE PERIMETRO DAS CABECEIRAS * 3,75M DE ALTURA * 2 CABECEIRAS + 22,56M DE PERIMETRO DA LAJE * 0,30M DE ESPESSURA * 2 LAJES + 10% DE PERDAS | M2 | 330.3696
3.3.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 251.4521
3.3.4 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA PARA BOMBEAMENTO | 10,37M² DE ÁREA DAS CABECERIAS * 3,75M DE ALTURA * 2 CABECEIRAS + 29,12M² DE AREA DA LAJE * 0,30M DE ESPESSURA * 2 LAJES + 10% DE PERDAS | M3 | 104.7717
3.3.5 | LANÇAMENTO/BOMBEAMENTO DE CONCRETO | A QUANTIDADE DO ÍTEM 3.3.4 | M3 | 104.7717
3.3.6 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | VOLUME DE CONCRETO * TAXA DE ARMADURA ESTIMADA EM 100 KG/M³ | KG | 10477.17
3.4 | SUPERESTRUTURA
3.4.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E/OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E/OU SOLDADAS - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM COM GUINDASTE E PLANO RIGGING | VIGAS LONGITUDINAIS - 5.460,00KG CHAPAS DE NERVURA - 245,00KG CHAPAS DE LIGAÇÃO - 290,00KG CHAPAS DE CONTRAVENTO - 60,00kG CONECTORES - 95,00KG TRANSVERSINAS - 950,00KG CONTRAVENTOS - 250,00KG CHAPAS DE BORDA - 350,00KG CHAPAS DE DILATAÇÃO - 250,00KG GRADIL METÁLICO (35,00KG/M) - 425,00KG TOTAL PARA A PONTE COMPLETA COM 5% DESTINADOS A SOLDAS, PARAFUSOS, LIGAÇÕES E PERDAS | KG | 8793.75
3.4.2 | JATEAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA | QUANTIDADE DE AÇO DA ESTRUTURA * COEFICIENTE DE 0,035M²/KG | M2 | 307.7813
3.4.3 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | QUANTIDADE DE AÇO DA ESTRUTURA * COEFICIENTE DE 0,035M²/KG | M2 | 307.7813
3.4.4 | MONTAGEM DE PERFIL AÇO ASTM A572/A36 + FIXAÇÕES | MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ITEM 3.4.1 | KG | 8793.75
3.4.5 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO | 0,31DM * 4,0DM * 3,0DM * 2 APARELHOS POR VIGA * 4 VIGAS | DM3 | 18.6
3.4.6 | TELHA-FÔRMA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO (STEEL DECK), E = 0,80 MM, SEM PINTURA | ÁREA DE TABULEIRO DA PONTE | M2 | 88.0152
3.4.7 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CONCRETO | VOLUME DE CONCRETO * 2,4TON/M³ | T | 44.3597
3.4.8 | CONCRETO AUTO ADENSÁVEL - FCK 30 MPA | ÁREA DA PONTE * 0,20M DE ESPESSURA DO TABULEIRO + 5% DE PERDA | M3 | 18.4832
3.4.9 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DO CONCRETO | ÍDEM ITEM 3.4.8 | M3 | 18.4832
3.4.10 | ARMAÇÃO EM BARRA DE AÇO CA-50 | QUANTIDADE DE BARRAS DE AÇO * 7,28M DE LARGURA DA PONTE * PESO DO AÇO (KG/M) QUANTIDADE DE PEÇAS DE TRELIÇA * 7,28M DE LARGURA DA PONTE * PESO DO AÇO PESO DA TELA POR M² * 2 CAMADAS DE TELA * ÁREA DO TABULEIRO DA PONTE | KG | 1034.1992
3.4.11 | BARREIRA NEW JERSEY | 12,09M DE COMPRIMENTO DA PONTE * 2 LADOS | M | 24.18
3.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | ÁREA DE 10X15M EM CADA CABECEIRA X 2 CABECEIRAS | M2 | 300

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME - MG
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES E UM VIADUTO - Estruturas em aço e concreto | [9 empty] | TOTAL | 5641585.641
ITEM | SERVIÇO | TOTAL DO SERVIÇO | % | PERÍODO
|  |  |  | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | 210 Dias | 240 Dias
0.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 475967.1528 | 8.437% | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941
|  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
ALARGAMENTO DE PONTE MISTA 15,07x4,50m (TOTAL 15,07x7,77m)- BAIRRO CENTRAL
1.1 | TERRAPLENAGEM | 14060.1146 | 0.2492% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.2 | INFRAESTRUTURA | 66972.6271 | 1.187% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3 | MESOESTRUTURA | 189517.9704 | 3.359% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.4 | SUPERESTRUTURA | 445201.3811 | 7.891% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6428 | 0.1139% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PONTE MISTA 12,09x7,28m - BAIRRO SANTA CRUZ
2.1 | TERRAPLENAGEM | 190157.212 | 3.371% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2 | INFRAESTRUTURA | 173875.6709 | 3.082% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.3 | MESOESTRUTURA | 378026.1244 | 6.701% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4 | SUPERESTRUTURA | 548560.4766 | 9.724% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9642 | 0.1709% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VIADUTO 21,59x8,79m - BAIRRO CENTRAL
3.1 | TERRAPLENAGEM | 213260.9498 | 3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.2 | INFRAESTRUTURA | 492076.8709 | 8.722% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.3 | MESOESTRUTURA | 902971.9683 | 16.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.4 | SUPERESTRUTURA | 1528439.122 | 27.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6428 | 0.1139% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941 | 59495.8941
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 59495.8941 | 118991.7882 | 178487.6823 | 237983.5764 | 297479.4705 | 356975.3646 | 356975.3646 | 356975.3646

## CPU
CPU-01 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO E/OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS E/OU SOLDADAS - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM COM GUINDASTE E PLANO RIGGING | REFERÊNCIA | SICRO | UNIDADE: | KG
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
E9094 | GUINDASTE MOVEL | H | 0.0015 | 2410.85 | 3.62
P9801 | AJUDANTE | H | 0.15 | 21.6685 | 3.25
P9823 | SERRALHEIRO | H | 0.15 | 31.9628 | 4.79
2408149 | AÇO EM PERFIS ASTM A36/A572 | KG | 1 | 14.25 | 14.25
1408173 | CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO | CM2 | 1 | 0.05 | 0.05
2408058 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS MET. E CH. DE AÇO C/ ELETRODO E70XX | KG | 0.02 | 64.11 | 1.28
5300993 | FUNDO PREPARADOR PRIMER EPÓXI 75 MICRAS | M2 | 0.02 | 8.96 | 0.18
PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 27.42
CPU-02 | TELHA-FÔRMA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO (STEEL DECK), E = 0,80 MM, SEM PINTURA | REFERÊNCIA | SINAPI | UNIDADE: | M2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
43126 | PRÉ-LAJE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE TIPO STEEL DECK #0,80MM | M2 | 1 | 89.13 | 89.13
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA | H | 2 | 30.84 | 61.68
PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 150.81
CPU-03 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA (TUBOS SCH 20 CALANDRADOS, Ø 273MM, ESPESSURA 6,35MM) - ARCOS ORNAMENTAIS | REFERÊNCIA | SICRO | UNIDADE: | KG
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
E9686 | CAMINHÃO CARROCERIA | H | 0.0219 | 288.0338 | 6.31
P9801 | AJUDANTE | H | 0.1 | 21.6685 | 2.17
P9830 | MONTADOR | H | 0.1 | 34.9561 | 3.5
2408149 | AÇO EM PERFIS ASTM A36/A572 | KG | 1 | 14.25 | 14.25
1408173 | CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO | CM2 | 1 | 0.05 | 0.05
2408058 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS MET. E CH. DE AÇO C/ ELETRODO E70XX | KG | 0.02 | 64.11 | 1.28
5300993 | FUNDO PREPARADOR PRIMER EPÓXI 75 MICRAS | M2 | 0.02 | 8.96 | 0.18
4815802 | CALANDRAGEM DOS TUBOS | KG | 1 | 18.82 | 18.82
PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 46.56